## Planificateur de projet
Planificateur de projet
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Planification | 1 | 7 | 1 | 7 | 100%
Codage du correcteur | 7 | 6 | 7 | 21 | 100%
Codage de l'editeur de texte | 7 | 21 | 2 | 21 | 98%
Codage de l'editeur SQL | 13 | 5 | 13 | 15 | 100%
Test du correcteur | 8 | 7 | 8 | 20 | 60%
Test de l'editeur de texte | 8 | 22 | 8 | 20 | 70%
Test de l'editeur SQL | 14 | 6 | 14 | 3 | 90%
Assemblage du code | 28 | 1 | 28 | 5 | 80%
Test final | 29 | 1 | 29 | 6 | 90%